## Journal de travail
Date | Durée (h) | Activité | Commentaire
2018-05-15 | 1 | Documentation | Préparation des documents de la doc (doc, journal de travail, etc)
2018-05-15 | 1.5 | Planification | Planification initiale
2018-05-15 | 1.5 | Documentation | Introduction, objectifs
2018-05-16 | 0.5 | Meeting | Comment on va fonctionner avec M. Ithurbide: On fixera des sprints chaque mercredi et je créerais un repository git.
2018-05-16 | 2 | Documentation | Organisation, ajout de la planification (petit souci avec la mise en page), analyse du cdc, shéma du projet et maquette basique de l'application.
2018-05-16 | 2 | Use cases | use cases et stratégie de test
2018-05-16 | 2.5 | Conception | Hardware et software à disposition, diagramme du code Arduino, Diagramme du code Application
2018-05-17 | 1 | Planification | Revue planification initiale
2018-05-17 | 2.5 | Conception | Diagramme du code Application, j'attend d'avoir le LED rgb pour faire le schéma de montage car elle a déjà été achetée par un enseignant mais je ne sais pas si c'est une simple led ou un montage.
2018-05-17 | 3.5 | Recherche Skype | En 2013 Microsoft a supprimé l'API pour Skype for desktop. Il n'est plus possible de l'utiliser. Il reste les Skype URI mais cela ne permet pas d'obtenir le statut. Comme je comprend cela, il n'y a plus d'api de ce genre pour skype mais seulement pour skype for business et lync
https://msdn.microsoft.com/en-us/skype/skypedeveloperplatform
https://aragonresearch.com/microsoft-kills-skype-desktop-apis-leaves-developers-scrambling/
2018-05-18 | 3.5 | Recherche Skype | l'API qui semble la meilleure pour skype for business sur PC est la Lync client sdk (2013). Elle devrait fonctionner avec les dernières version de skype for business.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/jj933180.aspx
Il faudra que le client dispose des éléments suivants:
Microsoft.Office.uc.dll
Microsoft.Lync.Model.dll desktop version
Microsoft.Lync.Model.dll Silverlight version
Lync 2013
Microsoft .NET Framework 4.0
Il faut aussi que j'installe skype for business sur mon poste (pour avoir lync) qui est requi pour faire tourner une appli avec lync client API et pour pouvoir installer le sdk
2018-05-18 | 2 | Installation | Il est impossible d'installer skype for business depuis office365 car j'ai d'autres programmes de la suite installés par le CPNV avec Windows Installer. Il y a une version "autonome" qui permet d'avoir une version (année) différente du reste de la suite installée mais je rencontre le même problème. Une version basic est disponible mais je n'arrive pas à la lancer. Un souci avec Windows qui n'arrive pas à accèder au fichier spécifié.
2018-05-22 | 1 | Installation | L'erreur que j'ai avec la version basic de skype for business correspond à ce cas mais aucun des énoncé ne résoud le problèmes.
https://support.microsoft.com/fr-ch/help/2669244/windows-cannot-access-the-specified-device-path-or-file-error-when-you
Ne trouvant aucune solution pour installe ce logiciel, je contact le support du CPNV afin de ne pas rester coincé trop longtemps là-dessus.
Réponse du support: il fallait aller dans la page programme et fonctionnalités du panneau de config et modifier l'installation d'office. J'ai la même erreur que pour la version basic.
2018-05-22 | 0 | Revue planning | Ayant commencé plus tôt que prévu par rapport aux autres tâches au début de mes recherches sur Skype, je décplace ce bloc en début d'implémentation. Je modifie aussi légèrement les temps alloués pour introduire du temps pour l'installation problèmatique.
2018-05-22 | 1 | Recherche Skype | https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36824
Lien pour installer le sdk de la lync client API que je vais utiliser. Il faut maintenant que skype for business soit installé et fonctionne.
2018-05-22 | 2 | Installation | J'ai actuellement un enseignant qui fait aussi le support, je lui demande pour mon souci. Finalement le problème est résolu: l'anti-virus bloquait lync.exe
Problème suivant: la connexion à Skype for business semble impossible. Il est possible qu'elle soit bloquée par un pare-feu quelque part. Le support regarde pour demain.
2018-05-23 | 1 | Meeting | Fixation nouveau sprint avec M.Ithurbide
Passage en revue du projet avec M.Folomietow
2018-05-23 | 0.5 | Skype | Il m'est toujours impossible de me connecter.
2018-05-23 | 1.5 | Conception | Schéma de montage Arduino. Je dispose déjà du schéma pour monter le module Bluetooth, avec un diviseur résistif sur le Rx du module car ce dernier n'aime pas avoir plus de 3.3v et le pin de l'Arduino envoie 5v.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
Le bouton se monte avec une résistance pull-down pour éviter d'avoir des faux positifs.
https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/basic-connections
La barrette de LEDs se connecte simplement au 5v, gnd et à un pin. La résistance suggèrée par l'article est déjà inclue sur la barrette.
2018-05-23 | 1 | Installation | Le problème avec la connexion est résolu: le support a activé la fonctionnalité chez microsoft.
Je ne peux pas installer le SDK via l'exe car je n'ai pas lync 2013 installé. Voici la solution appliquée:
https://www.eshlomo.us/skype-for-business-2016-sdk-and-lync-2013-sdk/
2018-05-23 | 2 | Recherche Skype | Création d'un projet afin de tester et découvrir les fonctionnalités du sdk.
Ajouter la librairie: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office 2013\LyncSDK\Assemblies\Desktop\Microsoft.Lync.Model.dll
Dans un projet WPF, des contrôles lync sont ajoutés (pas dans un windows forms). Je vais donc partir sur un WPF pour l'application.
Le contrôle "sélécteur de présence" est automatiquement lié à Skype et si Skype n'est pas lancé il est indépendant (Donc pas d'erreur à gérer). Cela va être très pratique. En revanche le contrôle indiquant la présence nécéssite de spécifier l'utilisateur. Il y a aussi un contrôle avec le tout intègré(présence couleur, profil, nom, changement présence,activité du jour)
https://blog.thoughtstuff.co.uk/2015/02/pausing-lync-when-on-a-call-using-the-lync-client-sdk/
Ce blog parle d'un petit logiciel qui pause la musique lorsqu'il y a un appel. L'auteur utilise les contrôles sélécteur et indicateur de présence. Je pourrais donc m'inspirer de son code.
2018-05-23 | 1 | Montage Arduino | Montage du boitier. Le tout est placé sur une breadboard sur un shield de prototyping.
2018-05-24 | 0.5 | Conception | Légère modification du diagramme de code de l'application suite à la simplification due à l'API Skype.